**План - график**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ «Центр образования городаУрус-Мартан имени Агаевой Маржан»**

**на 2022 - 2023 учебный год**

**Цель:** создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

**Задачи:**

1.Приведение нормативно – правовой базы, регулирующей отношения в сфере образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (273 – ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

2.Разработка организационно – управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ.

3.Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

4.Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание деятельности  (мероприятия) | | Планируемые результаты | | Контрольные показатели | | | | Сроки выполнения  (проведения) | | | Ответственные | |
| **Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | | | | | | |
| Сбор нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы | | | | Август 2022 г. | | | Директор,  рабочая группа | |
| Внесение изменений и дополнений в Устав ОО | | Изменения и дополнения в Уставе ОО | | Приказ о внесении изменений и дополнений в Устав ОО | | | | Август 2022 г. | | | Директор | |
| Разработка локальных нормативных документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ, приказов по ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ по нормативно-правовому, организационно-содержательному, финансово-экономическому, материально-техническому, кадровому и информационному направлениям введения ФГОС ОВЗ | | Обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | Приказы по ОО:  - О переходе ОО на обучение по ФГОС ОВЗ;  - О разработке адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП);  - Об утверждении АООП;  - Об утверждении годового календарного учебного графика;  - Об утверждении учебного плана;  - Об утверждении программы внеурочной деятельности;  - Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников;  - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ;  - Об утверждении новых или доработанных должностных инструкций работников ОО, осуществляющих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | | | | Август 2022 г. | | | Директор,  рабочая группа | |
| **Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | | | | | | |
| Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения  ФГОС ОВЗ | | Создание рабочей группы по подготовке введения  ФГОС ОВЗ | | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения  ФГОС ОВЗ, утверждение Положения о рабочей группе | | | | Август 2022 г. | Директор | | | |
| Координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОО по введению ФГОС ОВЗ | | Обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | Приказ об утверждении плана работы по введению ФГОС ОВЗ.  Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры, спорта | | | | Август – сентябрь 2022 г. | Директор | | | |
| Определение уровня соответствия критериям готовности  к введению ФГОС ОВЗ | | Критерии готовности  к введению ФГОС ОВЗ | | Информационная справка определения уровня соответствия критериям готовности  к введению ФГОС ОВЗ | | | | Август 2022 г. | Директор | | | |
| Проведение мониторинга готовности  ОО к введению ФГОС ОВЗ.  Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ | | Сбор и анализ информации.  Участие в опросах, заполнение карты самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ. | | Карта самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ | | | | Август 2022 г. | Директор | | | |
| Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | | Участие руководящих и педагогических работников ОО в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения ФГОС ОВЗ в ОО | | | | В течение года | Директор,  рабочая группа | | | |
| Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) обучающихся с ОВЗ.  Соответствие АООП требованиям ФГОС ОВЗ | | Соответствие структуры АООП требованиям ФГОС ОВЗ и Примерным АООП | | Приказы, протоколы заседания рабочей группы об утверждении АООП, рабочих программ учебных предметов; годового календарного учебного графика; учебного плана; программы внеурочной деятельности | | | | Август 2022 г.,  в течение года | Директор,  рабочая группа,  ПМПк | | | |
| Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей | | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательной организации. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагога-психолога, социального педагога) для проведения стартовой диагностики в начальных классах | | | | Август – сентябрь 2022 г. | Рабочая группа | | | |
| Осуществление мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом  Минобрнауки России от 15.01.2014  № 14) | | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ | | Информационная справка по результатам мониторинга | | | | Ежегодно | Директор,  рабочая группа | | | |
| Наличие плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО | | План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО | | Приказ об утверждении плана методической работы | | | | Август 2022 г. | Зам. директора по НЭР | | | |
| Проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов в ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ | | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях по сопровождению введения и реализации ФГОС ОВЗ | | Семинары, конференции по вопросам введения ФГОС ОВЗ | | | | В течение года | Директор,  зам. директора по НЭР, зам. директора по УР, рабочая группа | | | |
| Наличие диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ. | | Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ | | Диагностический инструментарий (анкеты, опросники) | | | | Август 2022 г. | Рабочая группа | | | |
| Проведение анкетирования по изучению выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ | | Изучение выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ | | Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем | | | | Август 2022 г.,  декабрь 2022 г., май 2023 г. | Зам. директора по НЭР, зам. директора по УР, зам. директора по ВР | | | |
| Наличие локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ | | Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующие выплаты работникам, обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ | | Приказы, положения | | | | Август 2022 г. | Директор,  рабочая группа | | | |
| Разработка АООП и определение механизма достижения формирования планируемых результатов | | Механизмы для реализации АООП и достижения планируемых результатов | | Информационная справка о механизмах, необходимых для реализации АООП | | | | Август 2022 г. | Директор,  рабочая группа | | | |
| **Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | | | | | | |
| Изучение требований к материальной базе ОО при внедрении ФГОС ОВЗ | | Формирование перечня необходимого оборудования и учебно-методических  комплексов | | План расходов на оснащение ОО необходимым оборудованием | |  | Август 2022 г. | | Директор,  рабочая группа | | | |
| Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, соответствие материально-технической базы реализации АООП и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ | | Приведение материальной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС  ОВЗ | | Информационно-аналитическая справка о соответствии оснащенности ОО требованиям ФГОС ОВЗ, план мероприятий по устранению выявленных недостатков | |  | Август 2022 г. | | Директор,  рабочая группа | | | |
| Соответствие материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников ОО | | Приведение материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников ОО | | План мероприятий по развитию материально-технической базы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ (план мероприятий по устранению выявленных недостатков) | |  | Август 2022 г. | | Директор,  рабочая группа | | | |
| Укомплектованность ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП, специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическим материалом, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы | | Приведение в соответствие укомплектованности ОО  печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП | | Информация об укомплектованности ОО учебно-методическими материалами, разработками, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП | | Август 2022 г. | | | Директор,  рабочая группа, руководитель ШИБЦ | | | |
| Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР) | | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | | Перечень доступных и используемых ЭОР | | Август 2022 г. | | | Директор,  рабочая группа, администратор ШИБЦ | | | |
| Наличие отдельных специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | | Создание специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ | | Информация о наличии специально оборудованных помещений | | Август 2022 г. | | | Директор | | | |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | | | | | | |
| Информирование участников образовательного процесса, родительской общественности по ключевым позициям введения ФГОС ОВЗ | | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС ОВЗ | | Протоколы совещаний, родительских собраний, публикации в СМИ | | | В течение года | | | | Директор,  рабочая группа | |
| Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на сайте школы | | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | | Раздел на сайте ОО, посвященный вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | | В течение года | | | | Директор, зам. директора по ИКТ | |
| Использование информационных ресурсов ОО (сайт, портал, интернет-страничка, журнал, газета и т.д.) для обеспечения доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением и реализацией АООП | | Обеспечение  информационной открытости ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | Статьи в газете; информационные сюжеты на телевидении | | | 2022 - 2023  годы | | | |  | Директор, зам. директора по ИКТ |
| Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС ОВЗ, проведение анкетирования на родительских собраниях | | Определение доли  родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте школы) | | Протоколы родительских собраний. Информационно-аналитическая справка по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально | | | Август 2022 г.,  декабрь 2022 г., май 2023 г. | | | | Директор,  рабочая группа | |
| Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | | Информирование родителей о реализации  ФГОС ОВЗ | | <https://www.instagram.com/>  center\_obrazovaniya\_agaeva  <https://shkola-ag.educhr.ru/> |  | | 2022 - 2023  учебный год | | | | Директор,  рабочая группа | |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | | | | | | |
| Мониторинг кадрового обеспечения  ОО на соответствие требованиям введения ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга в ОО | | Информационно-аналитическая справка | | | | Август 2022 г. | | | Зам. директора по УР | | |
| Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников, специалистов ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников, специалистов ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график.  Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ОВЗ на 01.09.2022 г. | | | | Август 2022 г. | | | Зам. директора по УР | | |
| Обеспеченность введения ФГОС ОВЗ работниками ОО, прошедшими соответствующие курсы повышения квалификации | Обучение учителей на курсах повышения квалификации по реализации ФГОС ОВЗ | | Курсы, семинары по реализации ФГОС ОВЗ | | | | 2022 - 2023  учебный год | | | Директор | | |
| Участие руководителя и педагогических работников ОО в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | | Информационная справка об участии в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | | | | Май 2023 года | | | Директор,  зам. директора по НЭР | | |