План - график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ «Центр образования городаУрус-Мартан имени Агаевой Маржан»

на 2022 - 2023 учебный год

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Задачи:

1.Приведение нормативно – правовой базы, регулирующей отношения в сфере образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (273 – ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

2.Разработка организационно – управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ.

3.Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

4.Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ.

| Содержание деятельности (мероприятия) |  | Планируемые результаты |  | Контрольные показатели |  |  |  | Сроки выполнения (проведения) |  |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ |  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ |  | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы |  |  |  | Август 2022 г. |  |  | Директор, рабочая группа |  |
| Внесение изменений и дополнений в Устав ОО |  | Изменения и дополнения в Уставе ОО |  | Приказ о внесении изменений и дополнений в Устав ОО |  |  |  | Август 2022 г. |  |  | Директор |  |
| Разработка локальных нормативных документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ, приказов по ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ по нормативно-правовому, организационно-содержательному, финансово-экономическому, материально-техническому, кадровому и информационному направлениям введения ФГОС ОВЗ |  | Обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  | Приказы по ОО: - О переходе ОО на обучение по ФГОС ОВЗ; - О разработке адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП); - Об утверждении АООП; - Об утверждении годового календарного учебного графика; - Об утверждении учебного плана; - Об утверждении программы внеурочной деятельности; - Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ; - Об утверждении новых или доработанных должностных инструкций работников ОО, осуществляющих введение и реализацию ФГОС ОВЗ |  |  |  | Август 2022 г. |  |  | Директор, рабочая группа |  |
| Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ |  | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ |  | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ, утверждение Положения о рабочей группе |  |  |  | Август 2022 г. | Директор |  |  |  |
| Координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОО по введению ФГОС ОВЗ |  | Обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  | Приказ об утверждении плана работы по введению ФГОС ОВЗ. Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры, спорта |  |  |  | Август – сентябрь 2022 г. | Директор |  |  |  |
| Определение уровня соответствия критериям готовности к введению ФГОС ОВЗ |  | Критерии готовности к введению ФГОС ОВЗ |  | Информационная справка определения уровня соответствия критериям готовности к введению ФГОС ОВЗ |  |  |  | Август 2022 г. | Директор |  |  |  |
| Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ |  | Сбор и анализ информации. Участие в опросах, заполнение карты самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ. |  | Карта самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ |  |  |  | Август 2022 г. | Директор |  |  |  |
| Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ |  | Участие руководящих и педагогических работников ОО в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ |  | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения ФГОС ОВЗ в ОО |  |  |  | В течение года | Директор, рабочая группа |  |  |  |
| Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) обучающихся с ОВЗ. Соответствие АООП требованиям ФГОС ОВЗ |  | Соответствие структуры АООП требованиям ФГОС ОВЗ и Примерным АООП |  | Приказы, протоколы заседания рабочей группы об утверждении АООП, рабочих программ учебных предметов; годового календарного учебного графика; учебного плана; программы внеурочной деятельности |  |  |  | Август 2022 г., в течение года | Директор, рабочая группа, ПМПк |  |  |  |
| Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. |  | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей |  | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательной организации. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагога-психолога, социального педагога) для проведения стартовой диагностики в начальных классах |  |  |  | Август – сентябрь 2022 г. | Рабочая группа |  |  |  |
| Осуществление мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14) |  | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ |  | Информационная справка по результатам мониторинга |  |  |  | Ежегодно | Директор, рабочая группа |  |  |  |
| Наличие плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО |  | План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО |  | Приказ об утверждении плана методической работы |  |  |  | Август 2022 г. | Зам. директора по НЭР |  |  |  |
| Проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов в ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях по сопровождению введения и реализации ФГОС ОВЗ |  | Семинары, конференции по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  |  |  | В течение года | Директор, зам. директора по НЭР, зам. директора по УР, рабочая группа |  |  |  |
| Наличие диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ. |  | Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ |  | Диагностический инструментарий (анкеты, опросники) |  |  |  | Август 2022 г. | Рабочая группа |  |  |  |
| Проведение анкетирования по изучению выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ |  | Изучение выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ |  | Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем |  |  |  | Август 2022 г., декабрь 2022 г., май 2023 г. | Зам. директора по НЭР, зам. директора по УР, зам. директора по ВР |  |  |  |
| Наличие локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ |  | Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующие выплаты работникам, обеспечивающим введение ФГОС ОВЗ |  | Приказы, положения |  |  |  | Август 2022 г. | Директор, рабочая группа |  |  |  |
| Разработка АООП и определение механизма достижения формирования планируемых результатов |  | Механизмы для реализации АООП и достижения планируемых результатов |  | Информационная справка о механизмах, необходимых для реализации АООП |  |  |  | Август 2022 г. | Директор, рабочая группа |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение требований к материальной базе ОО при внедрении ФГОС ОВЗ |  | Формирование перечня необходимого оборудования и учебно-методических комплексов |  | План расходов на оснащение ОО необходимым оборудованием |  |  | Август 2022 г. |  | Директор, рабочая группа |  |  |  |
| Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, соответствие материально-технической базы реализации АООП и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ |  | Приведение материальной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ |  | Информационно-аналитическая справка о соответствии оснащенности ОО требованиям ФГОС ОВЗ, план мероприятий по устранению выявленных недостатков |  |  | Август 2022 г. |  | Директор, рабочая группа |  |  |  |
| Соответствие материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников ОО |  | Приведение материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников ОО |  | План мероприятий по развитию материально-технической базы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ (план мероприятий по устранению выявленных недостатков) |  |  | Август 2022 г. |  | Директор, рабочая группа |  |  |  |
| Укомплектованность ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП, специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическим материалом, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы |  | Приведение в соответствие укомплектованности ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП |  | Информация об укомплектованности ОО учебно-методическими материалами, разработками, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП |  | Август 2022 г. |  |  | Директор, рабочая группа, руководитель ШИБЦ |  |  |  |
| Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР) |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  | Перечень доступных и используемых ЭОР |  | Август 2022 г. |  |  | Директор, рабочая группа, администратор ШИБЦ |  |  |  |
| Наличие отдельных специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ |  | Создание специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ |  | Информация о наличии специально оборудованных помещений |  | Август 2022 г. |  |  | Директор |  |  |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование участников образовательного процесса, родительской общественности по ключевым позициям введения ФГОС ОВЗ |  | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | Протоколы совещаний, родительских собраний, публикации в СМИ |  |  | В течение года |  |  |  | Директор, рабочая группа |  |
| Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на сайте школы |  | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ |  | Раздел на сайте ОО, посвященный вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  | В течение года |  |  |  | Директор, зам. директора по ИКТ |  |
| Использование информационных ресурсов ОО (сайт, портал, интернет-страничка, журнал, газета и т.д.) для обеспечения доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением и реализацией АООП |  | Обеспечение информационной открытости ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  | Статьи в газете; информационные сюжеты на телевидении |  |  | 2022 - 2023 годы |  |  |  |  | Директор, зам. директора по ИКТ |
| Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС ОВЗ, проведение анкетирования на родительских собраниях |  | Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте школы) |  | Протоколы родительских собраний. Информационно-аналитическая справка по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально |  |  | Август 2022 г., декабрь 2022 г., май 2023 г. |  |  |  | Директор, рабочая группа |  |
| Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ |  | Информирование родителей о реализации ФГОС ОВЗ |  | https://www.instagram.com/ center_obrazovaniya_agaeva https://shkola-ag.educhr.ru/ |  |  | 2022 - 2023 учебный год |  |  |  | Директор, рабочая группа |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг кадрового обеспечения ОО на соответствие требованиям введения ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга в ОО |  | Информационно-аналитическая справка |  |  |  | Август 2022 г. |  |  | Зам. директора по УР |  |  |
| Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников, специалистов ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников, специалистов ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ОВЗ на 01.09.2022 г. |  |  |  | Август 2022 г. |  |  | Зам. директора по УР |  |  |
| Обеспеченность введения ФГОС ОВЗ работниками ОО, прошедшими соответствующие курсы повышения квалификации | Обучение учителей на курсах повышения квалификации по реализации ФГОС ОВЗ |  | Курсы, семинары по реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  | 2022 - 2023 учебный год |  |  | Директор |  |  |
| Участие руководителя и педагогических работников ОО в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | Информационная справка об участии в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  |  |  | Май 2023 года |  |  | Директор, зам. директора по НЭР |  |  |